## 進捗管理表
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-06-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 (h) | 実績 (h) |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-03 |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-05 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-07 |  | 2025-06-08 |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-15 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-21 |  | 2025-06-22 |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-25
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  | 完了 | 各担当者 | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 24 | 8 | 100
| 画面遷移図 |  | 完了 | 岬樹 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 5 | 100
詳細設計
一覧
|  | 画面設計書 | 完了 | 山形 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 8 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 岬樹 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 5 | 3 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3 | 3 | 100
詳細
|  | 画面設計書 | 完了 | 山形 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 8 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 岬樹 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5 | 5 | 100
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 | 完了 | 山形 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | 5 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 山形 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | 5 | 100
|  | レビュー | 完了 | 山形 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 5 | 100
登録
|  | 画面設計書 | 完了 | あずさ | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | 5 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | あずさ | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3 | 3 | 100
編集
|  | 画面設計書 | 完了 | 岬樹 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 3 | 8 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 岬樹 あずさ | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 5 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5 | 5 | 100
削除
|  | 画面設計書 | 完了 | あずさ | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 8 | 100
|  | 詳細クラス図 | 完了 | あずさ | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3 | 5 | 100
コメント登録
|  | 画面設計書 | 完了 | 古舘 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 11 | 19 | 100
[7 empty] | 1.3333 | 4
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 古舘 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 11 | 19 | 100
[7 empty] | -2 | 6
|  | レビュー | 完了 | 古舘 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
[7 empty] | -5.3333 | 8
コメント削除
|  | 画面設計書 | 完了 | 山形 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 11 | 19 | 100
[7 empty] | -4.9167 | 0.25
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 山形 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 11 | 19 | 100
[7 empty] | -7.4167 | -1.25
|  | レビュー | 完了 | 山形 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 | 完了 | 山形 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 3 | 100
一覧
|  | 画面 | 完了 | 岬樹 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5 | 5 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 岬樹 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 3 | 3 | 100
|  | Bean | 完了 | 岬樹 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 3 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 岬樹 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 3 | 100
詳細
|  | 画面 | 完了 | 山形 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 8 | 100
|  | Bean | 完了 | 岬樹 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 8 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 岬樹 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5 | 5 | 100
ログイン/ログアウト
|  | 画面 | 完了 | 山形 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 16 | 5 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 山形 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 5 | 100
|  | Bean | 完了 | 山形 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 5 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 山形 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 16 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 山形 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 13 | 11 | 100
登録
|  | 画面 | 完了 | あずさ | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 16 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | あずさ | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 3 | 16 | 100
|  | Bean | 完了 | あずさ | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 3 | 16 | 100
|  | サーブレット | 完了 | あずさ | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 21 | 100
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 5 | 100
編集
|  | 画面 | 完了 | 岬樹 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 3 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 岬樹 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 3 | 100
|  | Bean | 完了 | 岬樹 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 3 | 100
|  | サーブレット | 完了 | 岬樹 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 8 | 100
削除
|  | 画面 | 完了 | あずさ | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5 | 8 | 100
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | あずさ | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 3 | 8 | 100
|  | Bean | 完了 | あずさ | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 3 | 8 | 100
|  | サーブレット | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 11 | 100
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 3 | 100
コメント登録
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | あずさ | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 8 | 100
[7 empty] | 4.8 | 4.8
|  | Bean | 完了 | あずさ | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 8 | 100
[7 empty] | 4.9 | 4.1
|  | サーブレット | 完了 | あずさ | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 8 | 100
[7 empty] | 5 | 3.4
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
コメント削除
|  | 画面 | 完了 | 岬樹 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 8 | 8 | 100
[7 empty] | 5.15 | 2.35
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 岬樹 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 8 | 8 | 100
[7 empty] | 5.25 | 1.65
|  | サーブレット | 完了 | 岬樹 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 8 | 8 | 100
[7 empty] | 5.45 | 0.25
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
単体テスト
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 山形 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 11 | 100
|  | テストコード | 完了 | 山形 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 8 | 100
|  | レビュー | 完了 | 山形 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 5 | 100
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 山形 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 8 | 100
|  | テストコード | 完了 | 山形 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 5 | 100
|  | レビュー | 完了 | 山形 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 5 | 100
登録
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3 | 3 | 100
|  | テストコード | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 5 | 100
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 5 | 5 | 100
編集
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 岬樹 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 8 | 100
|  | テストコード | 完了 | 岬樹 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 3 | 100
|  | レビュー | 完了 | 岬樹 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 5 | 100
削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3 | 3 | 100
|  | テストコード | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 5 | 100
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 5 | 100
コメント登録
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 古舘 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5 | 5 | 100
[7 empty] | 6.3333 | 6.3333
|  | テストコード | 完了 | 古舘 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5 | 5 | 100
[7 empty] | 7.3333 | 7.3333
|  | レビュー | 完了 | 古舘 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
コメント削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | あずさ | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5 | 5 | 100
[7 empty] | 8.8333 | 8.8333
|  | テストコード | 完了 | あずさ | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5 | 5 | 100
[7 empty] | 9.8333 | 9.8333
|  | レビュー | 完了 | あずさ | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
結合テスト
一覧
|  | テスト仕様書 | 完了 | 岬樹 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 山形 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 3 | 100
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 | 完了 | 山形 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 山形 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 3 | 100
登録
|  | テスト仕様書 | 完了 | 山形 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 山形 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 3 | 100
編集
|  | テスト仕様書 | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | あずさ | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 3 | 100
削除
|  | テスト仕様書 | 完了 | あずさ | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | あずさ | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 3 | 100
コメント登録
|  | テスト仕様書 | 完了 | 古舘 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 古舘 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
コメント削除
|  | テスト仕様書 | 完了 | 山形 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5 | 5 | 100
|  | テスト実施 | 完了 | 山形 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 3 | 100
納品作業
| 納品 |  | 完了 | 古舘 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 5 | 100

## サンプル (hidden)
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ